**План-график**

 **по подготовке ГБОУ средняя школа № 259 им.М.Т.Лорис-Меликова**

 **Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

 **к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты**

 **начального общего и основного общего образования с 01.09.2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** |
|  **Школьный уровень** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** |
| 1.1 | Определение лица, ответственного на уровне ОУ за координацию вопросов введения обновленных ФГОС | Февраль 2022 года | Зам. директора по УВР | Определено лицо, ответственное на уровне школы за координацию вопросов введения и реализации обновленных ФГОС |
| 1.2 | Создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС | Март — апрель 2022 года | ДиректорЗам. директораПредседатели ШМО | Созданы рабочие группыПо вопросам обеспечения мероприятий по внедрению обновленных ФГОС |
| 1.3 | Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение года | ДиректорЗам. директорапо УВР | Приняты меры по по обеспечению введения обновленных ФГОС в ОУ  |
| 1.4 | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | Декабрь 2021 года | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на районном уровне |
| 1.5 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях | Январь, апрель, июль, октябрь 2022 года | Зам. директорапо УВРпредседатель ШМО | Проведена самодиагностикаготовности к ведению обновленных ФГОС, анализ ресурсного обеспечения |
| 1.6 | Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников | Апрель — декабрь 2022 года | Зам. директорапо УВРпредседатель ШМО | Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных используемых при реализации основных общеобразовательных программ |
| 1.7. | Проведение адресных консультаций с учителями и представителями родительской общественности по вопросам организационно-управленческого обеспечения введения обновленных ФГОС | В течение года | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО | Обеспечено адресное разъяснение проблемных вопросов руководителей и представителей образовательных организаций по вопросам организационно-управленческого обеспечения введения обновленных ФГОС |
| **2** |
| 2.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС | Февраль — апрель 2022 года | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО | Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС в образовательных организациях.Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на региональном и районном уровнях и на уровне образовательной организации |
| 2.2 | Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях обновленных ФГОС | Февраль — март 2022 года | Зам.директорапо УВР | Руководящие и педагогические работники образовательных организаций приняли участие в мероприятиях Плана |
| 2.3 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Февраль — март 2022 года | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО, учителя -предметники | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС образовательными организациями |
| 2.4 | Проведение адресных консультаций с учителями и представителями родительской общественности по вопросам нормативно-правового и аналитического обеспечения введения обновленных ФГОС | В течение года | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО | Обеспечено адресное разъяснение проблемных вопросов учителям и представителям родительской общественности по вопросам нормативно-правового и аналитического обеспечения введения обновленных ФГОС |
| **3** |
| 3.1 | Развитие школьной и районной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС | Январь — декабрь 2022 года | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО | Создана единая система методической службы на региональном и на районном уровнях |
| 3.2 | Организация деятельности учебно-методических объединений | Февраль — апрель 2022 года | Председатели ШМО | Руководящие и педагогические работники ОУ задействованы в работе учебно- методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга |
| 3.3 | Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по отдельным направлениям введения и реализации обновленных ФГОС в соответствии с запросом педагогических работников. | В течение года | Зам. директора по УВР | Обеспечена разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по отдельным направлениям введения и реализации обновленных ФГОС в соответствии с запросом педагогических работников. |
| 3.4 | Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР | Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОУ,Педагогические работники образовательных организаций имеют документ о повышении квалификации |
| 3.5 | Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС | Январь, февраль, март, май, июнь 2022 года | Зам. директора по УВР | Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе |
| 3.6 | Организация и проведение региональных научно- практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий | Январь — июнь 2022 года | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя и учителя |
| 3.7 | Отбор и распространение лучших практик введения обновленных ФГОС на уровне школьной, районной системы образования | В течение года | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО | Наличие лучших практик введения обновленных ФГОС на уровне школьной , районной системы образования, площадок для представления лучших практик на уровне школы, обеспечение представления лучших практик на районном, региональном и федеральном уровнях. |
| 3.8 | Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в образовательных организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | Июнь 2022 года | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО | Обеспечение обмена профессиональным опытом с учетом практик образовательных организаций со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС Образовательные организации со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно- методическую документацию |
| 3.9 | Организация стажировочных подходов в мероприятиях по обмену опытом ОУ в вопросах введения и реализации обновленных ФГОС | В течение всего периода | ДиректорЗам.директораПредседатели ШМО | Обеспечение деятельности ОУ как стажировочных площадок мероприятий по обмену опытом в вопросах введения и реализации обновленных ФГОС |
| 3.10 | Координация взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | Январь — декабрь 2022 года | Зам.директора по УВР Председатели ШМОобразовательные организации, УДОД | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне образовательных организаций |
| 3.11 | Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВРПредседатели ШМО | Оказана консультационная поддержка на уровне школы.Обеспечена реализация консультативной поддержки на уровне школы. |
| 3.12 | Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков, электронных образовательных ресурсов | Сентябрь —декабрь 2022 года | Зам. директора по УВРПредседатели ШМО | Обеспечено информационно-методическое сопровождение применения педагогами методических пособий, видеоуроков, электронных образовательных ресурсовПедагогическими работниками используется. |
| 3.13 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | Август 2022 года | Зам. директора по УВРПредседатели ШМО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебномузанятию.Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.14 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | Зам. директора по УВР | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.15 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Зам. директора по УВРПредседатели ШМО | Обеспечено решение организационных вопросов по использованию учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности. Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **4** |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников ОУ , участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | Март — август 2022 года |  ДиректорЗам. директора по УВРПредседатели ШМО | Синхронизированы процессы обучения учителей на территории районов Санкт-Петербурга |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации руководителей ОУ, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС | Январь 2023 года |  Директор Зам. директора по УВР | Синхронизированы процессы обучения управленческих команд на территории районов Санкт-Петербурга |
| **5** |
| 5.1 | Информирование педагогического сообщества ОУ о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» | В течение года | Директор Зам. директора по УВР | Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам |
| 5.2 | Информирование родительской общественности ОУ по вопросам введения обновленных ФГOC | Ежемесячно | Директор Зам. директора по УВРКлассные руководители | Размещена информация на официальном сайте ОУ Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленных ФГОС |
| 5.3 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся | В течение года | ДиректорЗам. директора по УВРКлассные руководители | Обеспечено участие ОУ в просветительских мероприятиях.Обсуждение вопросов введения обновленных ФГОС в тематику педагогических советов, родительских собраний |
| **6** |
| 6.1 | Анализ рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в ОУ | Июнь — август 2022 года | ДиректорЗам. директора по УВР | Приняты меры/управленческие решения в ОУ в соответствии с рекомендациями |
| 6.2 | Организация контрольно-диагностических собеседований с учителями ОУ с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | Сентябрь-декабрь 2022 года | ДиректорЗам. директора по УВР | Обеспечено выявление точек риска в решении задач введения обновленных ФГОС на уровне ОУ. Помощь школьных, районных экспертов рабочим группам по введению обновленных ФГОС |
| 6.3 | Внедрение системы мониторинга реализации ОУ обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022 года | ДиректорЗам. директора по УВРПредседатели ШМО | Обеспечен промежуточный контроль в ОУ качества реализации обновленных ФГОС |
| 6.4 | Осуществление мониторинга и контроля использования в ОУ примерных рабочих программ | Сентябрь 2022 года | ДиректорЗам. директора по УВРПредседатели ШМО | Обеспечено единство образовательного пространства |

Принятые сокращения:

Образовательные организации (ОУ) — государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, подведомственные администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

УДОД – государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей, подведомственные администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

 Школьный совет — школьный совет по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, созданный в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.09.2021 № 2597-p;

Обновленные ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287;

План — план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях обновленных ФГОС.